План внедрения ФГОС в основной и старшей школе в МОУ СОШ № 16

(дорожная карта по внедрению ФГОС ООО)

| Нормативно-организационная деятельность |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Создание рабочей группы по внедрению ФГОС ООО | Сентябрь 2013 года | Рабочая группа по внедрению ФГОС и план работы | Директор, ЗУВР |
| 2 | Изучение номативных документов, регламентирующий введение и переход на ФГОС | Сентябрь-октябрь 2013 года | Локальные акты с изменениями в связи с внедрением ФГОС | Директор, ЗУВР |
| 3 | Разработка основной образовательной программы в соответствии с требованиями ФГОС ООО | Октябрь-ноябрь 2013 года | Основная образовательная программа ООО | ЗУВР |
| 4 | Разработка положения о рабочей программе учителя | Октябрь-ноябрь 2013 года | Положение о рабочей программе учителя | ЗУВР |
| 5 | Разработка модели организации внеурочной деятельности учащихся в соответствии с требованиями ФГОС | Апрель 2013 года | Модель организации внеурочной деятельности учащихся | ЗУВР |
| Организационно-методическая и информационно-аналитическая деятельность |  |  |  |  |
| 1. | Разработка плана методической работы по внедрению ФГОС ООО | Сентябрь 2013 года | План методической работы по внедрению ФГОС | ЗУВР |
| 2. | Проведение методического семинара для учителей школы по теме: «О переходе ОУ на ФГОСы второго поколения» | Октябрь 2013 года | Материалы семинара, осознание учителями основной и старшей школы важности стоящей перед ними задачи по внедрению ФГОС | ЗУВР |
| 3. | Обсуждение на заседаниях МО вопроса внедрения ФГОС и роли МО учителей основной и старшей школы в этом процессе | Октябрь-ноябрь 2013 года | Материалы заседаний МО | ЗУВР |
| 4. | Проведение методического семинара для учителей школы по теме: «Проектно-исследовательская деятельность учащихся, как одно из важных направлений обучения учащихся в рамках новых ФГОС» | Ноябрь 2013 года | Материалы семинара, брошюра для учителя по организации проектной работы учащихся | ЗУВР |
| 5. | Проведение педагогического совета по теме: «Проблемы и перспективы внедрения ФГОС на основной и старшей ступени обучения в общеобразовательной школе» | Декабрь 2013 года | Материалы педсовета, в том числе по опыту внедрения ФГОС | ЗУВР |
| 6. | Разработка положения о рабочей программе учителя | Февраль 2013 года | Положение о рабочей программе учителя | ЗУВР |
| 7. | Организация работы в рамках МО по разработке учителями рабочих программ учебных курсов, программ внеурочной деятельности, программ формирования УУД, по разработке КИМов, календарно-тематического планирования в соответствии со ФГОС. | Март-апрель 2013 года Май 2013 года | Рабочие программы по предметам, др. программы и разработанные материалы по ФГОС. | ЗУВР |
| 8. | Организация работы по обеспечению преемственности в реализации ФГОС в начальной и основной школе, в использовании УМК | Январь-февраль 2013 года | Материалы по преемственности в рамках внедрения ФГОС в начальной и основной школе | ЗУВР |
| 9. | Проведение паспортизации учебных кабинетов, разработать и утвердить единое положение об учебном кабинете образовательного комплекса в соответствии со ФГОС. | Февраль 2013 года | Положение об учебном кабинете, паспорта учебных кабинетов в соответствии со ФГОС. | ЗУВР |
| 10. | Размещение на сайте ОУ материалы по внедрению ФГОС. | В течение учебного года | Материалы на сайте школы | ЗУВР |
| 11. | Организация повышения квалификации учителей (обучение на уровне школы, города) по внедрению ФГОС. | В течение учебного года в соответствии с планом ГЦРО | Действующая система повышения квалификации по ФГОС | ЗУВР |
| 12. | Проведение родительских собраний по внедрению ФГОС. | В течение учебного года | Протоколы и материалы родительских собраний | ЗУВР |
| 13. | Разработка мониторинга динамики отношения родителей к внедрению ФГОС ООО. | В течение учебного года | Материалы мониторинга | ЗУВР |