ПРИКАЗ

от « 28 » августа 2013 года                                                                  №

«О создании и полномочиях Совета

по введению ФГОС ООО».

В целях обеспечения эффективного введения обучения в соответствии с  ФГОС ООО

ПРИКАЗЫВАЮ:

- Создать Совет   по введению ФГОС ООО в составе:

Моденова О.А.. – директор

Иванова Н.Б. – заместитель директора по учебно-воспитательной работе

Загулина Е.Г. – заместитель директора по воспитательной работе

Бобылёва Н.К.. – руководитель МО учителей гуманитарного цикла

Монахова Т.В.- руководитель МО учителей естествознания

- Утвердить план-график мероприятий по обеспечению введения федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования (Приложение 1).

- Поручить Совету по введению новых ФГОС ООО осуществление информационного и научно-методического сопровождение процесса введения ФГОС нового поколения.

- Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

Директор                                         О.А. Моденова

Приложение к приказу

от « 28 » августа 2013 г. № ____

План – график

мероприятий по обеспечению введения федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования (ФГОС) в МОУ средней школе № 16 на 2013-2014 учебный год

| Направление мероприятий | Мероприятия | Ответственные | Срок исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| Создание нормативного обеспечения введения ФГОС ООО | Подготовка приказа «О создании совета по сопровождению введения ФГОС ООО». | Моденова О.А. | август 2013 г. |
|  | Подготовка приказа «О создании рабочей группы по обеспечению перехода школы на ФГОС ООО». | Моденова О.А. | август 2013 г. |
|  | Создание механизмов контроля образовательного процесса и оценки его результатов в соответствии с ФГОС ООО | Моденова О.А. Иванова Н.Б. | август 2013 г. |
|  | Введение дополнений в локальные акты школы для реализации принципов государственно-общественного характера управления образованием и расширению общественного участия в управлении образованием на основе федеральных требований. | Иванова Н.Б. | май 2014 г. |
|  | Разработка ООП ООО в соответствии с требованиями ФГОС ООО | Моденова О.А. Иванова Н.Б. Руководители ШМО | Январь-апрель 2014 г. |
| Создание материального обеспечения введения ФГОС ООО | Осуществление необходимого для реализации ООП ООО ресурсного (материального и информационного) обеспечения. | Моденова О.А. Иванова Н.Б. | В течение года |
|  | Обеспечение оснащённости в соответствии с требованиями ФГОС ООО к минимальной оснащенности учебного процесса и оборудованию учебных помещений | Загулина Е.Г. | В течение года |
|  | Обеспечение соответствия материально-технической базы реализации ООП ООО действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников образовательного учреждения. | Загулина Е.Г. | В течение года |
|  | Обеспечение укомплектованности библиотеки печатными и электронными образовательными ресурсами по всем учебным предметам учебного плана ООП ООО. | Гуторова В.И. | В течение года |
|  | Обеспечение доступа участников ОП к электронным образовательным ресурсам ФГОС ООО, размещенным в федеральных и региональных базах данных. | Иванова Н.Б. | В течение года |
| Организационное, методическое обеспечения введения ФГОС ООО | Разработка примерной программы родительского просвещения о целях и задачах введения ФГОС ООО. | Иванова Н.Б. | Январь 2014 г. |
|  | Ознакомление педагогического коллектива - с деятельностью образовательного учреждения в условиях введения новых ФГОС ООО; -организацией программы внеурочной деятельности обучающихся; -новым учебно-методическим комплек-там основной школы, обеспечивающим реализацию ФГОС ООО. | Бобылёва Н.К. Монахова Т.В. | Сентябрь 2013 г. |
|  | Проведение семинара по проблемам ФГОС ООО. | Иванова Н.Б.. | Март 2014 г. |
|  | Отработка механизмов контроля образовательного процесса и оценки его результатов в соответствии с ФГОС ООО. | Иванова Н.Б. | Ноябрь-апрель 2013-2014 гг. |
|  | Разработка плана-графика мероприятий по обеспечению введения ФГОС ООО | Иванова Н.Б. | Сентябрь 2013 г. |
| Создание кадрового обеспечения введения ФГОС | Проведение тематических семинаров для учителей по вопросам введения ФГОС. | Иванова Н.Б. | Март-апрель 2014 г. |
|  | Посещение методических семинаров для заместителей директоров, курирующих сопровождение введения федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования. | Иванова Н.Б. | По плану |
| Создание информационного обеспечения введения ФГОС | Осуществление информационной поддержки введения ФГОС посредством знакомства коллектива с Интернет-страничкой и Интернет-консалтингом участников образовательного процесса. | Иванова Н.Б. | с сентября 2013 г. |